## Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
1 | Analisis y requisitos de software | 40 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 6500000 | PO + SM
2 | Analisis de necesidades | 30 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 4950000 | PO
3 | Borrador de especificacion preliminar | 20 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 900000 | PO
4 | Definir presupuestos | 15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 650000 | PO + SM
5 | Revisar especificaciones de software | 25 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 650000 | PO + SM
6 | Definir tiempo de entrega | 10 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 320000 | SM
7 | Obtener aprobaciones para proceder con el proyecto | 15 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 600000 | PO + SM
8 | Asegurar los recursos necesarios | 20 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 640000 | SM
9 | Asignar personal de desarrollo | 15 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 300000 | SM
10 | Desarrollar especificaciones funcionales | 40 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 6500000 | PO + DT
11 | Desarrollar prototipo basado en la funcion | 50 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 1150000 | DT
12 | Diseño de arquitectura del sistema | 60 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 1700000 | DT
13 | Revision de las especificaciones | 30 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 600000 | PO + DQA
14 | Diseño de interfaz de usuario | 50 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 1250000 | DT
15 | Revisión del diseño con el cliente | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-21 | 650000 | PO + SM
16 | Desarrollo del sistema | 70 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 5000000 | DT
17 | Implementación de codigo | 60 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 1500000 | DT
18 | Integración de módulos | 20 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 1600000 | DT + DQA
19 | Pruebas del sistema | 40 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 6400000 | DQA
20 | Pruebas de aceptación con el cliente | 50 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 7900000 | PO + DQA
21 | Implementación y cierre | 30 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 2500000 | SM + DT
22 | Capacitación a usuarios | 40 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 6450000 | PO + SM
23 | Implementación del sistema | 40 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 4960000 | DT + DQA
24 | Cierre del proyecto | 20 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 1250000 | SM
64920000

## Copia de Hoja1
Planificación del proyecto
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
1 | Analisis y requisitos de software | 40 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 1500000
2 | Analisis de necesidades | 30 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 950000
3 | Borrador de especificacion preliminar | 20 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 900000
4 | Definir presupuestos | 15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 650000
5 | Revisar especificaciones de software | 25 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 650000
6 | Definir tiempo de entrega | 10 | 2025-04-25 | 2025-05-27 | 320000
7 | Obtener aprobaciones para proceder con el proyecto | 15 | 2025-04-28 | 2025-05-04 | 600000
8 | Asegurar los recursos necesarios | 20 | 2025-05-05 | 2025-05-11 | 640000
9 | Asignar personal de desarrollo | 15 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 300000
10 | Desarrollar especificaciones funcionales | 40 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 1200000
11 | Desarrollar prototipo basado en la funcion | 50 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 1150000
12 | Diseño de arquitectura del sistema | 60 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 1700000
13 | Revision de las especificaciones | 30 | 2025-06-05 | 2025-06-11 | 600000
14 | Diseño de interfaz de usuario | 50 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 1250000
15 | Revisión del diseño con el cliente | 20 | 2025-05-19 | 2025-06-21 | 650000
16 | Desarrollo del sistema | 70 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 5000000
17 | Implementación de codigo | 60 | 2025-06-27 | 2025-06-29 | 1500000
18 | Integración de módulos | 20 | 2025-06-30 | 2025-07-03 | 1600000
19 | Pruebas del sistema | 40 | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 1000000
20 | Pruebas de aceptación con el cliente | 50 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 900000
21 | Implementación y cierre | 30 | 2025-07-10 | 2025-07-12 | 1500000
22 | Capacitación a usuarios | 40 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 650000
23 | Implementación del sistema | 40 | 2025-07-13 | 2025-07-15 | 960000
24 | Cierre del proyecto | 20 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 650000